## 7月25~29
1.日程安排
担当者 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 工作进度 | 备注
罗斌城 | 生成需求分析文档的初稿（直接用于各成员的各部分整合），开展计划和总结会议，组织功能表用例的设计 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
罗斌城 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档，开展计划与总结会议 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
罗斌城 | 撰写详细设计文档初稿（包括建表SQL语句的文档），开展计划与总结会议 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
罗斌城 | 确定下一周（编码阶段）的全组所需学习的知识点（整理成文档），查找具体的学习材料（pdf等相关电子书）；开展计划与总结会议 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016/28 | 2016/28 | 0% | 自学计划有些许改变，由于大家基础问题，打算自由学习探索4天，包括周六日
罗斌城 | 制作具体的学习计划（生成学习计划表，具体是否掌握以是否完成每个知识点对应的实例练习为标准），整理完成详细设计的最终文档，开展计划与总结会议 | 2016-07-29 | 2016-07-29
陈惠 | 企业管理模块功能表和用例设计 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
陈惠 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
陈惠 | 整体E-R图的个人设计图 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
陈惠 | 讨论确定最终设计图，并完成部分建表SQL语句（具体通过讨论分配），用得到分配的Oracle账户，成功连通斌城的oracle数据库 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016/28 | 2016/28 | 100%
陈惠 | 完成详细设计文档的个人部分（具体是哪部分通过讨论确定） | 2016-07-29 | 2016-07-29
罗洋 | 主页业务模块功能表和用例设计 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
罗洋 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
罗洋 | 整体E-R图的个人设计图 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
罗洋 | 讨论确定最终设计图，并完成部分建表SQL语句（具体通过讨论分配），用得到分配的Oracle账户，成功连通斌城的oracle数据库 | 2016-07-28 | 2016-07-28
罗洋 | 完成详细设计文档的个人部分（具体是哪部分通过讨论确定） | 2016-07-29 | 2016-07-29
陈子加 | 后台管理模块功能表和用例设计 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
陈子加 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
陈子加 | 整体E-R图的个人设计图 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
陈子加 | 讨论确定最终设计图，并完成部分建表SQL语句（具体通过讨论分配），用得到分配的Oracle账户，成功连通斌城的oracle数据库 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016/28 | 2016/28 | 100%
陈子加 | 完成详细设计文档的个人部分（具体是哪部分通过讨论确定） | 2016-07-29 | 2016-07-29
黄锦键 | 个人管理模块功能表和用例设计 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
黄锦键 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
黄锦键 | 整体E-R图的个人设计图 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
黄锦键 | 讨论确定最终设计图，并完成部分建表SQL语句（具体通过讨论分配） | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016/28 | 2016/28 | 100%
黄锦键 | 完成详细设计文档的个人部分（具体是哪部分通过讨论确定） | 2016-07-29 | 2016-07-29
黄嘉明 | UI界面的整体流程设计图 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100%
黄嘉明 | 与整组共同敲定最终功能表与用例设计，确定并生成最终需求文档 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016/26 | 2016/26 | 100%
黄嘉明 | 整体E-R图的个人设计图 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016/27 | 2016/27 | 100%
黄嘉明 | 讨论确定最终设计图，并完成部分建表SQL语句（具体通过讨论分配），用得到分配的Oracle账户，成功连通斌城的oracle数据库 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016/28 | 2016/28 | 100%
黄嘉明 | 完成详细设计文档的个人部分（具体是哪部分通过讨论确定） | 2016-07-29 | 2016-07-29