## 项目开发任务分配
序号 | 子系统 | 模块名称 | 功能名称 | 现负责人 | 原负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 备注
1 | 开发环境配置 | 管理文档库 |  |  | 龙莎 | 2012-09-04 | 2012-09-04 |  |  |  | VSS
2 |  | 代码开发库 |  |  | 李莲芳 | 2012-09-04 | 2012-09-04 |  |  |  | SVN
3 |  | 数据库服务器 |  |  | 黄亦平 | 2012-09-04 | 2012-09-04 |  |  |  | Oralce11g
4 |  | Tomcat服务器 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04
5 | 系统管理 | 角色列表 |  | 黄亦平 | 李莲芳 | 2012-09-06
6 |  | 游戏管理 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
7 |  | 操作日志 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
8 |  | 邮件提醒管理 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
9 | 个人工作台 | 我的待办 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
10 |  | 我的已办 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
11 |  | 个人资料 |  |  | 李莲芳 | 2012-09-06
12 |  | 修改密码 |  |  | 李莲芳 | 2012-09-06
13 |  | 项目查询 |  | 庄新运 | 黄亦平 | 2012-09-06
14 |  | 用户查询 |  | 黄亦平 | 李莲芳 | 2012-09-06
15 |  | 新建提醒 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
16 |  | 提醒列表 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
17 | 授权管理 | 新建项目 |  | 庄新运 | 谭立君 | 2012-09-06
18 |  | 项目列表 |  | 庄新运 | 庄新运 | 2012-09-06
19 |  | 新建公司 |  | 张志锋 | 杨朝峰 | 2012-09-06
20 |  | 公司列表 |  | 张志锋 | 张志锋 | 2012-09-06
21 |  | 新建用户 |  | 黄亦平 | 李莲芳 | 2012-09-06
22 |  | 用户列表 |  | 黄亦平 | 李莲芳 | 2012-09-06
23 |  | 锁定&解锁用户 |  |  | 李莲芳 | 2012-09-06
24 |  | 用户密码重置 |  |  | 李莲芳 | 2012-09-06
25 |  | 游戏列表 |  | 曽亮兵 | 曽亮兵 | 2012-09-06
26 | 产品审核流程 | 开发计划 |  | 庄新运 | 谭立君 | 2012-09-06
27 |  | 出版计划 |  | 庄新运 | 庄新运 | 2012-09-06
28 |  | 促销计划 |  | 张志锋 | 杨朝峰 | 2012-09-06
29 |  | 产品设计 |  | 张志锋 | 张志锋 | 2012-09-06
30 |  | 打样申请 |  | 黄亦平 | 黄亦平 | 2012-09-06
31 | 防伪标签 | 防伪标申请列表
32 |  | 防伪标生产记录
33 |  | 防伪标生产列表
34 |  | 防伪标发货记录
35 |  | 防伪标付款&发票
36 | StyleGuide&素材 | 添加图片
37 |  | 添加压缩包
38 |  | 素材列表
39 |  | 批量设置权限
40 |  | 申请列表

## 项目测试任务分配
序号 | 子系统 | 模块名称 | 功能名称 | 现负责人 | 现负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 备注
1 | 系统管理 | 角色列表 |  |  | 叶美燕 | 2012-09-10
2 |  | 游戏管理 |  |  | 叶美燕 | 2012-09-10
3 |  | 操作日志 |  |  | 叶美燕 | 2012-09-10
4 |  | 邮件提醒管理 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
5 | 个人工作台 | 我的待办 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
6 |  | 我的已办 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
7 |  | 个人资料 |  | 李娟 | 陈佳燕 | 2012-09-10 |  |  |  |  | 2012-9-224
8 |  | 修改密码 |  | 李娟 | 陈佳燕 | 2012-09-10
9 |  | 项目查询 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
10 |  | 用户查询 |  |  | 邓婷 | 2012-09-10
11 |  | 新建提醒 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
12 |  | 提醒列表 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
13 | 授权管理 | 新建项目 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
14 |  | 项目列表 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
15 |  | 新建公司 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
16 |  | 公司列表 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
17 |  | 新建用户 |  |  | 邓婷 | 2012-09-10
18 |  | 用户列表 |  |  | 邓婷 | 2012-09-10
19 |  | 锁定&解锁用户 |  | 李娟 | 陈佳燕 | 2012-09-10 |  |  |  |  | 2012-9-224
20 |  | 用户密码重置 |  | 李娟 | 陈佳燕 | 2012-09-10 |  |  |  |  | 2012-9-224
21 |  | 游戏列表 |  |  | 叶美燕 | 2012-09-10
22 | 产品审核流程 | 开发计划 |  |  | 叶美燕 | 2012-09-10
23 |  | 出版计划 |  |  | 李娟 | 2012-09-10
24 |  | 促销计划 |  | 陈燕丽 | 陈佳燕 | 2012-09-10 |  |  |  |  | 2012-9-224
25 |  | 产品设计 |  |  | 陈燕丽 | 2012-09-10
26 |  | 打样申请 |  |  | 邓婷 | 2012-09-10
27 | 防伪标签 | 防伪标申请列表
28 |  | 防伪标生产记录
29 |  | 防伪标生产列表
30 |  | 防伪标发货记录
31 |  | 防伪标付款&发票
32 | StyleGuide&素材 | 添加图片
33 |  | 添加压缩包
34 |  | 素材列表
35 |  | 批量设置权限
36 |  | 申请列表

## 人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 技术方向 | 联系电话 | 邮箱 | 人员状态 |  | 拟安排项目 | 备注
1 | 李莲芳 | 女 | JAVA | 15107331551 | lilianfang@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | 配置管理库学习和调研
2 | 谭立君 | 男 | JAVA | 15942042627 | tan-lj@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Spring+Struts+MyBatis框架调研
3 | 庄新运 | 男 | JAVA | 18679609835 | zhuang.xy@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Spring+Struts+MyBatis框架调研
4 | 杨朝峰 | 男 | JAVA | 15083846238 | yangchf@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Spring+Struts+MyBatis框架调研
5 | 张志锋 | 男 | JAVA |  | zhang.zhf@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Spring+Struts+MyBatis框架调研
6 | 黄亦平 | 男 | JAVA | 15041390849 | huangyiping@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Oracle数据安装配置调研
7 | 曾亮兵 | 男 | JAVA | 18970957937 | zeng.lb@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | Oracle数据安装配置调研
8 | 叶美燕 | 女 | 测试 | 15813301401 | yemy@neusoft.com
9 | 李娟 | 女 | 测试 | 15088052479 | l.juan@neusoft.com
10 | 陈佳燕 | 女 | 测试 | 13632354260 | chenjiayan@neusoft.com
11 | 陈燕丽 | 女 | 测试 | 15011850387 | chen_yl@neusoft.com
12 | 邓婷 | 女 | 测试 | 15079071477 | deng.t@neusoft.com
13 | 龙莎 | 女 | JAVA | 13507478041 | longsh@neusoft.com |  | VSS服务器的搭建 | 腾讯品牌授权审批系统 | 配置管理库学习和调研
14 | 肖婷婷 | 女 | JAVA | 13574800212 | xiao.tt@neusoft.com |  |  | 腾讯品牌授权审批系统 | 配置管理库学习和调研