## 文件封面
东软机密
文件编号：D05-CMT014-C
测试计划-C模板
版本：1.1.0-1.2.0
2009-06-30
东软集团股份有限公司 过程改善中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.1.0-0.0.0 | 修改： 以NEU-APN I/S事业部模板为基础进行修改，格式与形式开发计划保持一致。将原IPPR中的测试跟踪sheet放入本模板。LOGO替换为东软新LOGO。 增加： “目录”sheet。 | 2005-05-27
2 | 1.1.0-1.0.0 | 概要sheet：目标处"模型"改为"模块"，删除"版本"；"评价"修改成"测试"；项目版本提交信息处"模型"改为"模块"；"详细工作量"，删除；增加"测试环境"。 评价重点及方法sheet：名称改为“测试重点及方法”；“模型”改为“模块”。 资源需求删除。 评价实施方式删除。 评价详细内容及工数删除。 评价人员需求sheet名称改为"测试人员分配和进度"插入测试人员行。 | 2005-07-21
3 | 1.1.0-1.0.1 | 修改目录中的“测试人员需求”为“测试人员分配及进度”，删除“测试跟踪”；修改概要中的每人月=168工时修改成每人月=176工时；增加“变更履历”sheet页。 | 2005-12-20
4 | 1.1.0-1.0.2 | 将“风险管理”sheet页的标题由“培训计划”修改为“风险管理” | 2005-12-26
5 | 1.1.0-1.0.3 | 概要sheet：日程安排、输入、输出处增加“需求管理”一行。 | 2006-06-28
6 | 1.1.0-1.0.4 | 今后启动的项目，开发进度与测试进度记入同一Project中，称为项目进度。删除“测试人员分配及进度”sheet。 | 2006-07-21
7 | 1.1.0-1.0.5 | 在“概要”sheet中，为质量目标添加说明信息“注：质量目标中的预计缺陷数，是由TL根据PSM估计各模块的代码行为基础，参考部门或行业线或类似项目的系统测试缺陷密度来估计该预计缺陷数。” 在“概要”sheet中的“测试环境”处添加批注“如果在开发计划中填写测试环境，此处可以不填。” | 2007-03-21
8 | 1.1.0-1.0.6 | 删除“培训计划”sheet，测试组的培训计划写入项目开发计划的“培训管理”中。 | 2007-07-12
9 | 1.1.0-1.0.7 | “目录”sheet中，删除“测试人员分配及进度”和“培训计划”链接。 | 2008-01-03
10 | 1.1.0-1.1.0 | 1、模板名称由“软件测试计划”改为“测试计划-C”。 2、文件封面：修改密级、文件编号、公司名称。 3、“测试重点及方法”sheet名称改为“测试策略”，内容修改为测试策略的内容，包括测试方针、测试策略-项目级、测试策略-模块级、其他说明。 | 2008-08-25
11 | 1.1.0-1.1.1 | 一、“测试策略”sheet： 1、测试策略-项目级的“策略内容”列由下拉框改为文本框。 2、“策略内容”列后增加“跟踪时机”和“策略跟踪”列。 二、“封面”sheet：“沈阳东软股份有限公司”字样改为“东软集团股份有限公司”。 三、“概要”sheet： 1、删除“1.目的目标”部分，下面各部分调整序号。 2、删除文中无用文字：*人员的计划工作量从表“5 详细工作量估计”中自动汇总。 3、将“日程安排”的内容划分成“日程安排”和“各活动工作量”2个部分。前一部分用来填写计划和实际的开始和结束日期，并增加“验收测试”活动；后一部分用来填写各活动的工作量，包括需求理解、测试设计、测试执行、验收测试、测试管理活动。 4、工作量单位由“人月”改为“工时（H）”。 | 2009-01-15
12 | 1.1.0-1.2.0 | 根据公司要求，转换为OpenOffice格式 | 2009-06-17

## 封面
密级： | 机密
文档编号：项目编号STP流水号 |  |  |  |  | 第 版
分册名称： |  |  |  | 第 册/共 册
项目名称（项目编号）
软件测试计划
（部门名称）
东软集团股份有限公司
总页数 |  | 正文 | 附录 | 生效日期
编制： |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 目录
目 录
概要
测试策略
风险管理

## 概要
概要
1.日程安排
阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 备注
测试计划 | 2012.09.10 | 2012.09.12 | 2012.09.10 | 2012.09.12
培训
需求理解 | 2012.09.06 | 2012.09.12 | 2012.09.06 | 2012.09.12
测试设计
测试执行
验收测试
测试总结
2.各活动工作量 |  | 工作量单位:工时（H）
阶段 | 计划工作量 | 实际工作量 | 备注
需求理解 | 16H | 10H | 基本对整个腾讯品牌授权审批系统的各个模块的业务功能进行了详细的理解，对照需求说明书和给出的大致的系统形式进行分析和记录问题
测试设计 | 24H | 9h | 针对个人负责模块开展测试 设计工作，主要完成了系统管理的邮件提醒管理功能模块的测试设计，个人工作台的我的待办、我的已办、新建提醒、提醒列表功能模块的测试设计以及产品审核的初版计划的功能模块的测试设计工作
测试执行
验收测试
测试管理
合计 | 0 | 0
3.人员安排及工作量 |  | 工作量单位:工时（H）
角色 | 担当者 | 经验年限 | 主要任务 |  | 欠缺的知识与技能 |  | 备注
Tester Leader | Tester1
测试人员 | 李娟 |  | 完成对整个腾讯授权审批系统的系统管理功能的邮件提醒管理模块；个人工作台功能的我的待办、我的已办、新建提醒、提醒列表模块；产品审核功能的初版计划模块；这三大功能六个小功能模块的测试计划任务 |  | BUGBASE系统的使用
Tester | Tester3
Tester | Tester4
Tester | Tester5
人员 | 计划投入日期 | 计划脱离日期 | 计划工作量 | 实际投入日期 | 实际脱离日期 | 实际工作量 | 备注
Tester1
李娟
Tester3
Tester4
Tester5
合计 |  |  | 0 |  |  | 0
4.输入和输出
输入
阶段 | 资料名称 | 提供者 | 计划日期 | 实际日期 | 文档状态 | 备注
测试计划
培训
需求理解
测试设计
测试执行
测试总结
输出
测试阶段 | 资料名称 | 提供者 | 计划日期 | 实际日期 | 文档页数 | 备注
测试计划
培训
需求理解
测试设计
测试执行
测试总结
测试计划
培训
需求理解
测试设计
测试执行
测试总结
6.测试环境
软件 |  | 版本 | 数量 | 计划获取日期 | 实际获取日期 | 延期天数 | 备注
常用办公软件 |  | Microsoft Exel | 1
软件却像管理工具 |  | bugbase | 1
web前端 |  | IE8、360浏览器 | 2
硬件 |  | 配置 | 数量 | 计划获取日期 | 实际获取日期 | 延期天数 | 备注
自动化测试工具 |  |  | 1 |  |  | 0
PC机 | [5 empty] | 0
0
Note on G22: 担当为完成相应工作所欠缺的知识和技能。
Note on B63: 如果在开发计划中填写测试环境，此处可以不填。

## 测试策略
测试策略
测试方针
针对腾讯授权审批管理系统各个模块的具体功能，运用测试的相关知识，黑盒测试与白盒测试方法，从实际出发，制定相应的测试策略以及相对应的合理高效的测试用例；并使用自动化测试工具简化测试人员的重复的机械劳动或者是人工不能实现的测试环节；同时使用BugBase缺陷管理系统从项目的建立、编写测试用例、问题的跟踪处理等各个阶段进行有效的控制和管理，提高软件开发及测试的管理水平；本测试主要着重测试该系统各功能模块流程，注意bug的管理，保证软件的质量。
测试策略-项目级
|  | 策略项一级 | 策略项二级 | 策略概述 | 策略内容 | 跟踪时机 | 策略跟踪 | 备注
|  | 测试内容 |  | 需要测试的内容 | 1、经项目组和客户确认，需要进行功能测试的模 功能； 2、客户要求进行的，性能测试等。
|  |  |  | 不用测试的内容 | 1、开发组发起的，由开发组保证质量，测试组不 进行测试的部分； 2、客户发起，客户明确说明，项目组不进行测试 的部分； 3、项目组发起，由于特殊原因，项目组不具备相 应的测试能力，经过和客户沟通后，决定由客户进 行验证的内容。
|  |  |  | 整理测试标准 | 在业务行业线中，有相关要求，但是在项目中需求 缺少或者是不清晰，在进行识别后，有必要形成规范，作为测试标准。
|  | 测试重点 |  | 测试顺序 | 1、保证该系统的基本功能测试充分； 2、了解该系统的主要的审批流程，从申请开始到 审批结束整个流程走向； 3、测试各个功能模块的分支以及具体数据操作。
|  |  |  | 重点归纳 | 常用模块： 系统首页、个人工作台、产品审核流程、防伪标签
常用业务流： 三级审核： 1、厂商申请—》一级审核—》二级审核—》 三级审核； 具体审核流程：厂商申请-》代理商审批—》授权组审批—》项目组审批—》审批通过
问题多发模块： 1、个人工作台模块的“我的待办”，“我的已办”，“个人资料”，属于全部公众共有的模块，但根据角色的不同，需要实现不同的功能； 2、产品审核流程
业务逻辑比较复杂，调用多的模块： 1、个人工作台的“我的待办”等；产品审核流程的 “开发计划列表”等模块；调用的模块较多，且复杂
|  |  |  | 回归测试重点 | 1、正常操作，系统的基本功能，基本流程； 2、个人工作台、产品审批流程； 3、进行过新增、修改部分相关联的部分，例如在厂商负责人的个人工作台下用户查询中新建了用户，在其他角色相对应的用户查询列表项下能显示出已增加的人员。
|  |  |  | 非重点 | 1、项目组明确的、有开发组保证质量，但是仍需要测试组进行验证（如：页面格局校验、输入域校验、必填项的校验） 2、客户不关注的内容。
|  | 测试方法 | 测试用例设计 | 测试用例设计方法 | 1、黑盒测试：（1）决策表设计方法； （2）边界值分析方法； （3）等价类划分方法； （4）错误推测方法； （5）正交测试方法。 2、白盒测试：（1）代码检查法； （2）静态结构分析法： （3）逻辑覆盖法； （4）基本路径测试法。
|  |  | 测试执行 | 提高测试效率 | 1、使用相关的工具，减少人工测试，和一些重复 性的测试工作，例如使用自动化测试工具； 2、在对那些需要入数据库的数据校验时，准备一些常用的sql语句； 3、进行轮测时在清空数据库时，备份有必要的测试数据，避免造成再造基础设计浪费测试工作量； 4、测试小组内分工合理明确，与他人交流测试经验
|  | 测试工具 |  | 测试工具选择方法 | 根据该系统的需要，选择合适的测试工具来辅助完 成产品的测试，其中：1、性能测试、压力测试、模拟多用户测试等可以使用loadruner; 2、做自动化测试可以使用winrunner、QTP等
|  |  |  | 测试工具使用 | 1、使用自动化测试工具winrunner等，简化人工 机械重复的操作； 2、使用压力测试工具loadrunner，如模拟很多家不同公司的厂商负责人登录该系统时，系统是否能实时响应
|  | 测试过程监控 | 项目跟踪 | 跟踪准确性 | 1、在进行需求理解的时候，跟开发人员沟通； 2、跟踪项目质量，避免出现二次bug 3、跟踪缺陷处理情况； 4、及时跟进项目问题的解决情况
|  | 版本控制 |  | 版本变更 | 1、补丁发布频率开发项目每天不能大于一次，维护 项目每天不能大于三次； 2、紧急发布产品版本时，要保证主要的模块和主 要业务流程的实现；
|  |  |  | 保证版本提交及 时性 | 1、开发计划评审时凭行业线的经验，估计各阶段、 活动的工作量，衡量提交系统测试的时间点是否合理； 2、建议工作量较少的活动是否在进度表中安排工作量
|  |  |  | 保证版本的质量 | 建议并协助psm做好代码复查及单体测试工作
|  | 注意事项 |  | 处理问题的严谨性 | 问题：测试人员发现不确定的地方，仅与开发人 员沟通，开发人员认为不是bug，就不提，导致露出 解决方案：及时整理发给tl，由tl协调解决。
| 测试策略-模块级 | 模块 | 版本 | 测试负责 | 策略内容 | 跟踪时机 | 策略跟踪 | 备注
|  | 系统管理的邮件 提醒管理 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、点击左侧栏“邮件提醒列表”按钮，界面是否能在右侧显示所有邮件提醒列表； 5、列表显示的提醒条数是否符合需求说明书的每页显示的条数； 6、邮件提醒条数超出当前页范围时，有上下翻页按钮，页数的统计； 7、点击“上下页”按钮时能跳转到相应的界面，并显示正确； 9、点击“编辑”按钮，界面是否能跳转到相应的编辑界面； 10、点击“删除”按钮时是否有用； 11、点击“编辑”按钮进入到编辑界面，所有输入项不填，或者是其中一些不填，点击”修改”按钮，系统是否有相应的提示信息，并且提示信息正确友好； 12、点击“修改”按钮，按钮是否有用； 13、必输的输入项全输入，点击“修改”按钮，系统能提示修改成功，回到显示列表界面，修改的项突出显示；并且修改的项目在数据库中也同样被修改； 14、在编辑界面时，不进行编辑任何内容，是否有“返回”按钮； 15、在编辑界面不进行任何内容编辑，或者是编辑了部分内容或是全部内容，点击“返回”按钮，系统是否回到显示列表界面，查看数据库，编辑过的内容是否被修改； 16、点击“新建提醒”按钮是否有用。
|  | 个人工作台的我 待办的 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面右上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、界面右上方是否突出的显示待办事宜的总数提醒，点击该数字是否能显示相应的待办事宜提醒列表； 5、点击右侧导航栏的“我的待办”按钮是否有效，并且能正确跳转到相应的待办事宜列表界面； 6、待办事项是否按照到期时间紧急度至上而下排序； 7、待办事项界面不需要的分页功能是否多出； 8、角色为厂商负责人 （1）点击“查看详情”按钮是否有用，能进入到新增设计界面； （2）下拉选项框有效； （3）点击“浏览”按钮，能否链接到本地文件； （4）点击“上传附件”按钮，能否上传成功，系统是否有成功提示； （5）必输项未输或者输入不正确，系统是否有提示，且提示正确友好； （6）在必输项未输入时，点击”保存草稿“按钮能否保存，点击”提交”按钮，系统是否能有提示； （7）点击“保存草稿”后，内容是否正确保存到草稿箱，且系统有提示，查看数据库，内容是否保存在数据库； （8）点击“草稿箱”按钮有效，查看保存内容的正确性； （9）点击“提交”按钮，系统有提示提交成功信息，并能返回到前一页列表； 9、角色为代理商负责人 （1）点击“查看详情”按钮，进入到详情界面； （2）显示的详细信息的内容是否正确；对应角色的操作是否正确； （3）产品资料模块中的产品状态是否显示正确，是否根据需求文档要求的对应的颜色； （4）点击“审批&转下一流程”，是否正确转入到下一流程操作； （5）点击“驳回”按钮，是否能在相应的审批转状态下显示“驳回”，并且转入到驳回原因的说明界面； （6）点击“返回”按钮，页面是否能正常转入到前一页页面； （7）单选框是否能正常使用； （8）点击“全选”按钮时，是否能将所有选项选中； （9)“产品资料”中的“查看”，“下一流程”操作按钮是否有效； （10）产品被全部驳回时，不能进入到下一流程。 10、腾讯项目组： （1）点击“查看”按钮，是否能正确跳转到详细信息显示界面，且信息显示正确； （2）在审批的状态一栏，显示的状态颜色是否根据相应的状态正确显示； （3）点击“刷新审批人”按钮有效； （4）点击“返回”按钮，能返回到前一页面。
|  | 个人工作台的我 已办的 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、点击右边导航栏的“我的已办”按钮有效，显示 已办事项列表； 5、根据项目的发起和完成时间，耗时数是否正确； 6、显示的事宜列表是否根据时间越早放最后面的原则； 7、“查看详情”按钮有效，能进入到相应的界面 8、在详情界面，附件下载按钮有效，并正确下载文件； 9、“返回”按钮有效； 10、搜索框的输入域输入的限制，输入错误或不输是否有系统提醒； 11、点击“搜索”按钮是否能搜索到正确内容
|  | 个人工作台的 新建提醒 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、点击左侧栏“新建提醒”按钮，界面是否能在右侧显示新建提醒界面； 5、下拉框是否能正常使用，选择相应的选项能否显示在界面； 6、输入内容正确性校验； 7、内容为空时校验； 8、点击“新建”按钮，有提示成功； 9、新建的提醒邮件是否能到达要提醒的用户方；到达用户时显示的内容是否正确。
|  | 个人工作台的 提醒列表 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、点击左侧栏“提醒列表”按钮，界面是否能在右 侧显示提醒列表界面； 5、点击查看详情是否有效，且是为弹出层； 6、提醒的列表是否按照时间由上至下排序； 7、每页显示的数据是否合理正确； 8、上下翻页是否有效，且点击按钮，翻页显示的内容正确； 9、点击查看详情，进入到显示详情界面，显示内容是否正确，返回按钮是否有效； 10、点击编辑按钮有效，进入到编辑界面； 11、在编辑界面，输入项内容输入或者不输点击修改，系统是否有提醒； 12、下拉框正确有效； 13在是否重复项下选择不同的内容，如：选择每周提醒，则出现周几提醒；
|  | 产品审核流程的 初版计划 |  | 测试方 | 1、系统能成功登录，进入相应的界面； 2、界面风格的统一性； 3、界面上方显示的角色人员是否是对应的角色人员； 4、点击左侧栏“初版计划”按钮，界面是否能在右 侧显示初版申请列表界面； 5、点击“申请名称”下的任意一个项目名称，是否能够进入到显示查看该项目详细的内容信息，且只可读； 6、根据申请状态的不同，申请状态的颜色是否按照相应的颜色设置； 7、点击“详情”按钮有效，进入到显示详情界面； 8、在显示详情界面的单选框按钮是否有效； 9、在显示的详情界面的各内容正确； 10、出版申请列表的排序是否按照一定的顺序排列；如：“待审批”拍最上，其实是“驳回”，再“审批”，再“已审批”，最后“终止”； 11、搜索框输入有效，点击搜索能正常使用，且搜索内容正确； 12、搜索框输入内容限制的校验。
其他说明
Note on D4: 测试的技术、方法、方向、重点的总体说明
Note on D7: 项目整体的测试策略。项目过程中根据项目情况及时调整，例如当某一轮测试结束后，根据该轮测试的情况调整策略。
Note on H8: 推荐跟踪的时机：某活动的策略，在活动结束后跟踪；里程碑的策略，在里程碑结束后跟踪。
Note on D31: 此模板中提供了基于不同模块的测试重点，项目组可根据项目特点调整为基于不同版本/语言/机型/平台的测试策略。
Note on F32: 开发方、测试方、客户等

## 风险管理
风险管理
基本信息 | [8 empty] | 措施 |  |  |  |  | 追踪信息
编号 | 风险描述 | 分类 | 危险度 | 发生 概率 | 优先级 | 生存期 | 识别日期 | 跟踪频率 | 风险缓解措施 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 风险应急措施 | 状态 | [追踪日期]追踪描述 | 关闭日期
1 | 计划、资源或者是产品完全由客户或者是上层领导决定 | 质量 | 严重 | 低 | D | 整个项目周期 |  |  | 项目组应该及时跟客户或 者是上层领导沟通，说明理由 |  |  |  |  | 已识别 | [05-4-25]风险发生概率由B降为C。 [05-5-20]修改缓解措施2。 [05-6-20]风险消失。 | 2005-06-20
2 | 组织或管理风险，项目组人员之间缺乏凝聚力，计划性差，项目计划压力大，而导致开发混乱 | 质量 | 严重 | 中 | C | 整个项目周期 |  |  | 为项目组安排一个有经验 ，有领导力的上层领导， 与项目组成员制定正确合 理的项目计划，每个成员应严格按照计划执行
3 | 开发设施和工具不能及时到位，或者是配置不全 | 进度 | 一般 | 低 | D | 项目前期 |  |  | 在项目开始之前就应该把 所有要使用的开发环境搭 建好，开发工具准备到位 |  |  |  | 先做其他可以分离且使用不到不具备的工具的模块
4 | 需求理解风险：项目组对需求的理解不到位，或者是客户提供的需求不明确、欠缺 | 质量 | 致命 | 高 | A | 整个项目周期 |  |  | 在开发刚开始时，应该重 新理解需求，重新进行设计；开发中后期，如果与需求相差不大，应该与客户协商解决；
5 | 设计和实现风险：开发人员在开发过程中考虑不周全，设计过于复杂，影响效率，或者是设计质量低下 | 质量 | 严重 | 中 | C | 开发项目周期 |  |  | 待开发完成后，开发组 成员共同研究解决
6 | 测试人员测试时未发现隐藏的bug,对二次bug未重新进行测试，或者是开发人员未修改测试人员提交的bug | 质量 | 严重 | 高 | B | 项目完成后期 |  |  | 重新对二次bug进行测试； 跟进开发人员对bug的修 改；对那些常出问题的模块进行回归测试
7 | 跟踪不准确，导致无法预知项目进展是否落后于计划 | 进度 | 一般 | 低 | D | 整个项目周期 |  |  | 及时准确跟踪项目进展， 严格按照项目计划进行
8 | 风险管理粗心，导致没有发现重大的软件项目风险 | 质量 | 致命 | 低 | C | 项目开发期或者是项目完成待交付 | [6 empty] | 及时弥补存在的风险，与客户协商
9 | 客户临时增加需求或者是某些需求变更 | 质量 | 严重 | 中 | C | 项目开发期 |  |  | 理解新增加的需求，合理 分配任务，或者重新理解需求
10 | 开发人员技术不够，或者是要使用新的技术 | 进度 | 轻微 | 低 | D | 项目开发前期 |  |  | 及时组织有相关技术的人 员对开发人员进行培训，确保开发人员掌握该技术
11 |  |  |  |  | D
12 |  |  |  |  | D
13 |  |  |  |  | D
14 |  |  |  |  | D
15 |  |  |  |  | D
说明：
策划时填写识别的风险和对策，每周或事件驱动的跟踪风险的状态和识别新的风险。
Note on C3: 描述风险的内容及影响。
Note on D3: 风险影响的分类（主要影响）
Note on O3: 当风险发生的时候采取的应急措施
Note on Q3: 对策执行情况/风险状况描述。——保留每次追踪的描述信息。
Note on E4: 本列值为风险追踪最新值。
Note on F4: 本列值为风险追踪最新值。
Note on G4: 本列值为风险追踪最新值。